Вопросы

для подготовки к Конкурсу профессионального мастерства

для инженерно – технических работников в сфере строительства

по номинации Лучший специалист по организации строительства 2018г.»

- Что делать в случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность?

- Кем выдается наряд-допуск при работе в зоне действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ

- На каком документе указываются границы строительной площадки:

- На какой срок выдается наряд-допуск на выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов.

- В соответствии с проектом производства работ внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены:

- На каком документе указываются границы строительной площадки:

- Что должно быть отражено на информационном щите при въезде на строительную площадку:

- Есть ли необходимость в обустройстве выезда строительной площадки пунктами очистки и мойки колес транспортных средств, при выезде  на городскую территорию:

- Что надо проверить перед началом буровых или сваебойных работ (выберите правильные варианты ответов):

- Что надо проверить перед началом буровых или сваебойных работ (выберите правильные варианты ответов):

- При монтаже крупнопанельного полносборного 14-ти этажного здания, проектная отметка на рабочий горизонт 10-го этажа:

- Кто обеспечивает охрану строительной площадки, а так же соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а так же выполнение разного рода требований административного характера?

- Кто несет ответственность за сохранность временных зданий и сооружений, а так же отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, которые приспособлены к использованию для нужд строительства?

- В каких случаях необходимо выставлять оцепление при проведении взрыва, сжигания или обрушения сносимого здания или сооружения:

- Как обеспечивается пожаробезопасность на стройке?

- В каком случае подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации?

- Как должны быть обустроены зоны постоянно действующих опасных производственных факторов?

- Кто является ответственным за соблюдение требований безопасности производства работ при эксплуатации машин, оснастки, инструмента?

- Кто обеспечивает исправное техническое состояние строительных машин, инструмента, оснастки, а так же средств коллективной защиты работающих?

- Кто проводит инструктаж на рабочем месте?

- На какое расстояние до сваебойных или буровых машин не допускаются лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ:

- Какой ширины должны быть трапы, устанавливаемые для обеспечения прохода к рабочим местам:

- При каких погодных условиях запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах(выберите правильные варианты ответов):

- При какой температуре воздуха в зимнее время допускается выполнение кровельных и изоляционных работ?

- Отчет о расходе материалов в строительстве составляется по форме:

- В состав технологической карты включается:

- Какие элементы мелкощитовой, крупнощитовой, подъемно-переставной, скользящей и горизонтально-перемещаемой опалубки имеют большее нормативное число оборотов?

- Какова оборачиваемость строительных лесов?

- Кто обеспечивает исправное техническое состояние строительных машин, инструмента, оснастки, а так же средств коллективной защиты работающих?

- Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, состоит из:

- В течение какого срока строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать доступ на строительную площадку представителей строительного контроля застройщика, авторского надзора и органов государственного надзора?

- Участники строительства (застройщик, проектировщик, лицо, осуществляющее строительство) должны осуществлять строительный контроль с целью:

- В каком случае строительный контроль заказчика может проверять документы о качестве на применяемые материалы, изделия и оборудования?

- Какие действия необходимо выполнить до начала работ по водопонижению:

- Какой сигнал должен подать стропальщик, чтобы крановщик поднял стрелу?

- Кто обязан осуществлять руководство сварочными работами на участке?

- Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию. Что не относится к исполнительной документации?

- Какой документ устанавливает порядок проведения строительного контроля?

- Должен ли строительный контроль подрячика принимать участие в освидетельствовании скрываемых в дальнейшем работ?

- Должен ли строительный контроль Заказчика осуществлять проверку построенного объекта на соответствие проектной документации?

- Опалубка перекрытий должна быть огорожена:

- Для возможности проведения контроля прочности бетона неразрушающим методом в конструкции производитель работ обязан это согласовать с:

- Контрольные образцы бетона, изготовленные на строительной площадке при осуществлении входного контроля прочности бетона партий БСГ должны твердеть:

- На основании какого документа составляется Акт о приёмке выполненных работ?

- Какой документ формируется в случае приостановки строительства более чем на 6 месяцев?

- Участники строительства (застройщик, проектировщик, лицо, осуществляющее строительство) должны осуществлять строительный контроль с целью:

- Какой документ устанавливает порядок ведения государственного  строительного контроля на объекте?

- Подрядчику при подготовке сдачи документации об окончании строительства сооружения, необходимо собрать журналы контроля выполненных работ (выделить лишние варианты):

- Можно ли вносить изменения в рабочую документацию, выданную Заказчику?

- В каком объеме должна осуществляться приемка скрываемых конструкций при бетонировании?

- Какой документ устанавливает порядок ведения государственного  строительного контроля на объекте?

- С какого момента органы государственного строительного надзора выполняют оценку соответствия процесса строительства?

- Для какой цели лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры до момента завершения приемки отдельных конструкций?

- Документация системы менеджмента качества должна включать в себя:

- Кто обеспечивает высшее руководство информацией для оценки эффективности системы менеджмента качества?

- Цель анализа функционирования системы менеджмента качества со стороны руководства?

- Применяя СМК появляется возможность оптимизировать…

- Лимитно-заборная карта составляется по форме:

- Что из перечисленного является задачей входного контроля проектной документации?

- В ходе выполнения входного контроля проектной документации лицом, осуществляющим строительство, были выявлены недостатки. Каким образом должно поступить лицо, осуществляющее строительство?

- В составе документации, поступившей на строительную площадку, представлен общеплощадочный строительный генеральный план. К какому виду относится представленная документация?

- В процессе подготовки к строительству необходимо выполнить ограждение территории строительства. К какому из перечисленных документов необходимо обратиться для определения точных границ строительной площадки?

- Каким(-и) из перечисленных документов устанавливаются условия выполнения в процессе строительства требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и (или) условиям договора?

- Уборку какой зоны, прилегающей к территории стройплощадки, должно обеспечить лицо, осуществляющее строительство?

- В ходе выполнения бетонных работ подрядчик обнаружил, что поступившая на площадку бетонная смесь расслаивается при укладке в конструкцию. Сообщив об этом застройщику (техническому заказчику), подрядчик получил указание продолжать выполнение бетонных работ. Каким образом должен поступить подрядчик в данной ситуации?

- Рабочие выполняют работы по устройству гидроизоляции на открытом воздухе при температуре 12 оС. Прорабу начали поступать жалобы от рабочих из-за отсутствия на строительной площадке помещений для обогрева. Правомерны ли жалобы рабочих?

- В ходе проверки строительной площадки было выявлено, что горюче-смазочные вещества хранятся в закрытых пластиковых контейнерах в безопасном месте. Нарушены ли условия хранения горюче-смазочных веществ?

- С какой периодичностью должны осматриваться прорабом или мастером средства подмащивания, находящиеся в процессе эксплуатации?

- Какие ограничители должны устанавливаться на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов согласно Правилам по охране труда в строительстве?

- Кто из перечисленных участников строительства является ответственным за разработку и применение организационно-технологической документации?

- К какому виду документации относится проект производства работ?

- С какой целью лицо, осуществляющее строительство, при производстве работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должно вызывать соответствующую эксплуатирующую организацию?

- Каким способом разрешается разработка массива грунта, непосредственно примыкающего к подземному сооружению, при производстве работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций?

- Какой срок приостановки работ по строительству здания (сооружения) является причиной для консервации объекта?

- Должно ли лицо, осуществляющее строительство, сохранять до окончания строительства закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры?

- Кто из перечисленных должностных лиц подписывает исполнительную схему?

- Какой из перечисленных документов определяет перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию?

- В каких случаях должен производиться строительный контроль за безопасностью строительных конструкций?

- В ходе выполнения арматурщиками работ по устройству арматурного каркаса прорабом было выявлено нарушение в технологии производства работ. Какой вид строительного контроля был выполнен прорабом?

- Что из перечисленного является ОСНОВНОЙ задачей входного контроля материалов, изделий и оборудования?

- В каких документах фиксируются результаты операционного контроля?

- Какой из перечисленных методов организации строительства обеспечивает ритмичность производства, высокую производительность труда и равномерный выпуск готовой строительной продукции?

- Каким образом проектная и рабочая документация допускается к производству работ застройщиком (заказчиком)?

- Кто из перечисленных участников строительства обеспечивает вынос на площадку геодезической разбивочной основы?

- В каком случае лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес?

- К какому виду мероприятий по организации строительства относятся внеплощадочные и внутриплощадочные работы?

- Какое из требований обязательно предъявляется к рабочим швам бетонирования, выполняемым в стенах?

- Какие из специальных методов бетонирования необходимо применять при бетонировании подземных конструкций преимущественно тонкостенных из бетона класса В25 на заполнителе с максимальным размером 20 мм? (укажите 2 верных варианта ответа)

- После распределения бетонной смести по всей площади бетонируемой конструкции остались отдельные выступы, высотой 5 -7см над общим уровнем поверхности бетонной смеси. Что должен делать бетонщик в таком случае?

- Каким образом разрешается производить складирование материалов, прокладку транспортных путей при условии работы вблизи незакрепленных выемок (котлованов, траншей)?

- В зонах с каким уровнем звука запрещается работать без использования средств индивидуальной защиты?

- Допускается ли опирать вышележащие конструкции на установленный элемент до окончания его выверки и надежного (временного или проектного) закрепления?

- Какое количество оттяжек используется при подъеме вертикально расположенных конструкций в процессе монтажа?

- В каком документе должна быть разработана монтажная оснастка?

- Перед монтажом стальных конструкций было установлено, что они деформированы. Допускается ли правка конструкций в построечных условиях?

- При монтаже конструкций было установлено, что болты не имеют клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. Что в таком случае должен предпринять ответственный производитель работ?

- Кто из перечисленных лиц имеет право выполнять соединения на болтах с контролируемым натяжением?

- При какой интенсивности бетонирования бетонную смесь можно подавать бетононасосами или пневмонагнетателями?

- Возможно ли использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания в укладываемом слое бетонной смеси, поданной в опалубку?

- В какой момент следует уплотнять бетонную смесь в уложенном слое?

- Какое расстояние должно быть соблюдено между верхним уровнем уложенной смеси и верхом щитов опалубки?

- На какую глубину необходимо погружать глубинный вибратор в ранее уложенный слой при уплотнении бетонной смеси?

- При уплотнении бетонной смеси она перестала оседать и на ее поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой появился блеск цементного теста. Что это означает?

- Бетонная смесь в конструкцию укладывается слоями, толщина каждого укладываемого слоя - 30см. Возможно ли использование виброрейки для уплотнения бетонной смеси в таком случае?

- Рабочий шов бетонирования в стене выполнен под наклоном. Нарушены ли в таком случае требования технологии производства работ?

- До достижения бетоном какой прочности (от проектной) должна обеспечиваться защита открытых поверхностей свежеуложенного бетона?

- При достижении какой прочности бетона допускается движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций?

- В каком случае допускается укладывать бетонную смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон?

- Разрешается ли использовать арматуру бетонируемой конструкции в качестве электродов при прогреве бетона?

- При какой среднесуточной температуре наружного воздуха должен вестись журнал контроля температуры бетона?

- Что из перечисленного проверяется при приемочном контроле смонтированных арматурных конструкций?

- Каким образом проверяются арматурные элементы в ходе операционного контроля?

- Чем очищается опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием от снега и наледи?

- В каком случае контроль прочности бетона конструкций в проектном возрасте проводится по образцам?

- Какой элемент необходимо предусмотреть в конструкции каркаса буровой сваи в целях предотвращения его подъема и смещения в скважине при укладке бетонной смеси?

- При проведении проверки для установления отсутствия нарушений природных свойств грунтов оснований комиссией были выявлены значительные расхождения между фактическими и проектными характеристиками грунтов основания и возникла в связи с этим необходимость пересмотра проекта. Кто из перечисленных участников должен принимать решение о дальнейшем производстве работ?

- Допускается ли установка блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания?

- Каким образом укладываются ригели, межколонные плиты, фермы, плиты покрытий по фермам на опорные поверхности несущих конструкций?

- Перед наступлением какого времени года необходимо усилить контроль за состоянием всех несущих конструкций зданий, возведенных ранее, и разработать мероприятия по удалению дополнительных нагрузок, устройству временных креплений и определению условий для дальнейшего продолжения строительных работ?

- В соответствии с каким документом должны выполняться работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов?

- Кем производится разработка оперативных планов строительного производства

- Какие документы входят в состав системы оперативного планирования?

- Что является единицей измерения в оперативных месячных планах?

- Какой документ является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ?

- Какая из перечисленных форм документов применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений?

- Что из перечисленного является основой для расчета вместимости мобильных зданий?

- На основании какого документа составляется график поставки материально-технических ресурсов на объекты с распределением их по исполнителям, поставщикам, объектам и срокам?

- Кем из перечисленных участников строительства разрабатываются проекты производства работ?

- Какой из перечисленных показателей НЕ учитывается при сравнительной оценке вариантов механизации?

- Что означает представленное на чертеже условное обозначение?

- Какой из иглофильтровых способов водопонижения применяется в малопроницаемых грунтах при глубине понижения уровня подземных вод до 10-12 м, а при обосновании - до 20 м?

- Какой способ водопонижения применяется для временного осушения поверхностного слоя грунта в котлованах и траншеях?

- Каким образом устраивается промежуток между ростверком и оголовком свай?

- Каким образом должно производиться перекрытие лифтовых шахт для обеспечение безопасности строительного производства?

- Кто должен осуществлять непосредственное наблюдение за производством земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы?

- На каком расстоянии от бровки естественного откоса следует устанавливать автотранспорт при разгрузке на насыпях и при засыпке выемок?

- Какое требование предъявляется к работнику, производящему монтаж и демонтаж опалубок, а также заливку и уплотнение бетона?

- Какое минимальное количество работников должно участвовать в процессе демонтажа опалубок при возведении монолитных и монолитно-кирпичных зданий и сооружений?

- На каком расстоянии от арматурных стержней, нагреваемых электротоком, запрещается пребывание людей?

- Каким образом осуществляется подъем элементов строительных конструкций при их монтаже?

- При какой скорости ветра запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах?

- В каком случае запрещается производить остекление или облицовочные работы?

- Стекловату и шлаковату следует подавать к месту работы, соблюдая условия, исключающие …

- Какая привязка крана предусматривает безопасное расстояние между строящимся объектом и краном?

- Параметры какой зоны работы крана определяются по контуру здания плюс 7 м при высоте здания до 20 м и плюс 10 м при высоте здания свыше 20 м?

- При строительстве и реконструкции каких объектов осуществляется государственный строительный надзор?

- Укажите документ, который должен быть составлен по результатам проведения контроля за безопасностью участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения

- Допустимо ли закрытие улиц и ограничение движения транспорта в период строительства?

- В соответствии с каким документом должны быть выполнены внутриплощадочные подготовительные работы?

- Представитель авторского надзора решил посетить курируемый им строительный объект вне установленного графика. Имеет ли право лицо, осуществляющее строительство, отказать в доступе на строительную площадку и строящееся здание представителю авторского надзора?

- Должно ли лицо, осуществляющее строительство осуществлять приемку представленной ему застройщиком геодезической разбивочной основы?

- Какой из перечисленных типов складов рекомендуется для хранения бетонных и железобетонных конструкций, кирпича, щебня, песка и гравия?

- С какого момента начинает осуществляется государственный строительный надзор за строительством?

- Какая характеристика объекта капитального строительства свидетельствует о том, что объект относится к уникальным?

- К каким типам объектов капитального строительства относятся гидротехнические сооружения первого и второго классов?

- К каким типам объектов капитального строительства относятся гидротехнические сооружения первого и второго классов?

Список литературы для подготовки к тестированию:

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017г.

- Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100.

- ГОСТ 10922-2012. Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

- ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций.

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

- ГОСТ Р 53231-2008 БЕТОНЫ. Правила контроля и оценки прочности

- МДС 12-25.2006 Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация.

- МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Приложение 18. Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта.

- Приказ Минтруда России №336н от 1 июня 2015 г. «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»

- Приказ Центрального статистического управления СССР от 24 ноября 1982 г. N 613 "Об утверждении типовой междуведомственной формы N

- Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 Система менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

- РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов»

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- СНиП 3.01.03-84 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие  конструкции.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

- СНиП №12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

- СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения.

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2012. Организация строительной площадки. Новое строительство